## Feuil1
Equipe charge de dev | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Somme | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 208
| 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26
Temps restant estimé | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208
Temps restant disponible | 208 | 182 | 156 | 130 | 104 | 78 | 52 | 26 | 0
Temps planifié | 208 | 182 | 156 | 130 | 104 | 78 | 52 | 26 | 0

## Feuil2
User stories | Estimation en h | Restant en h
10 - Technique – Initialisation projet
20 - Technique – configuration de spring security
30 - Technique – Etude de la charte graphique (maquette)
40 - Administrateur/utilisateur – se connecter au site
50 - Visiteur – consulter le menu
60 - Administrateur – consulter le menu
70 - Utilisateur – consulter le menu
80 - Administrateur – Rechercher les produits
90 - Administrateur – Créer les produits
100 - Administrateur – Modifier les produits
110 - Administrateur – Supprimer les produits
500 - Administrateur – Activer/Désactiver les produits
200 - Visiteur – Consulter la page d’accueil avec la liste des produits
210 - Visiteur – Rechercher des produits
220 - Visiteur – Visualiser la fiche produit
230 - Visiteur – Ajouter un produit au panier
240 - Visiteur – Supprimer un produit au panier
250 - Visiteur – Consulter son panier
260 - Visiteur – Créer son compte
270 - Visiteur – Modifier son compte
280 - Utilisateur – Valider son panier
300 - Utilisateur – Visualiser la liste de commandes
310 - Utilisateur – Visualiser le détail d’une commande
520 - Administrateur – Rechercher les commandes
530 - Administrateur – Visualiser le détail d’une commande
| 0 | 0

## Feuil3
https://github.com/Biratus
https://github.com/Biratus/FilRouge | Java
https://github.com/Biratus/FilRougeAngular | Angular